## Sheet1
| 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09
Create gantt chart | bar: 2017-09-21
Research different arduino projects | bar: 2017-09-21 to 2017-09-22; 2017-09-25
Shortlist possible project ideas | bar: 2017-09-25
Decide on a final idea | bar: 2017-09-25
Make equipment list | bar: 2017-09-26
Order equipment | bar: 2017-09-26
Create a budget list | bar: 2017-09-26 to 2017-09-27
Write code | bar: 2017-09-27 to 2017-09-29; 2017-10-02 to 2017-10-03
Collect equipment | bar: 2017-09-29
Build arduino | bar: 2017-10-02 to 2017-10-04
Take pictures of construction | bar: 2017-10-02 to 2017-10-04
Create PDF sheet | bar: 2017-10-05 to 2017-10-06
Create powerpoint | bar: 2017-10-05 to 2017-10-06
Upload to github | bar: 2017-10-06